## 機械
| 下田町機械歩掛り | リース機械
|  |  |  | ８月 | [14 empty] | ９月
工 種 | 名 称 | 単 価 | 金 額 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累 計
測量・準備工 | ２ｔダンプ | 5000 | 5000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 15
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 5000 | [35 empty] | 0
伐採・伐根工 | ２ｔダンプ | 5000 | 7500 | ８月 8: 0.5; ８月 9: 1 | 1.5
| 軽バス | 1500 | 2250 | ８月 8: 0.5; ８月 9: 1 | 1.5
| チェンソー | 1500 | 3000 | [35 empty] | 2 | bar: ８月 8 to ８月 9
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 12750 | [35 empty] | 0
既設フエンス | ２ｔダンプ | 5000 | 2500 | ９月 19: 0.5 | 0.5
撤去・設置工 |  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 2500 | [35 empty] | 0
大谷石撤去・処分工 | ３ｔセフテー | 11000 | 33000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5; ８月 25: 1; ８月 28: 1 | 3
（基礎工含む） | 軽バス | 1500 | 3000 | [35 empty] | 2 | bar: ８月 23 to ８月 24
| ２ｔダンプ | 5000 | 5000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 23
| ＢＨ0.12 | 6000 | 9000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5; ８月 25: 0.5 | 1.5
| ピック | 1000 | 3000 | [35 empty] | 3 | bar: ８月 23 to ８月 25
| パートナー | 3000 | 3000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 25
| 発電機 | 1000 | 4000 | [35 empty] | 4 | bar: ８月 23 to ８月 25; ８月 28
| 電動ハンマー | 2500 | 7500 | [35 empty] | 3 | bar: ８月 24 to ８月 25; ８月 28
0
| 計 |  | 67500
土工（掘削・埋戻工） | ３ｔセフテー | 11000 | 11000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5 | 1
| ２ｔダンプ | 5000 | 20000 | [35 empty] | 4 | bar: ８月 23; ８月 31; ９月 10; ９月 18
| ＢＨ0.12 | 6000 | 21000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5; ８月 25: 0.5; ９月 10: 1; ９月 18: 1 | 3.5
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 52000 | [35 empty] | 0
Ｈ鋼・鋼材設置工 | 軽バス | 1500 | 1500 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 21
（ｱﾝｸﾞﾙ・セパ含む） | ２ｔユニック | 15000 | 15000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 21
| ２ｔダンプ | 5000 | 35000 | [35 empty] | 7 | bar: ８月 30; ９月 3 to ９月 7; ９月 11
| アースオガー | 26000 | 26000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 30
| ３ｔセフテー | 11000 | 11000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 30
| 溶接機 | 3000 | 15000 | [35 empty] | 5 | bar: ９月 3 to ９月 7
| 溶接棒 | 5000 | 5000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 3
| パンチャー | 10500 | 10500 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 3
0
| 計 |  | 119000
基礎工（ﾍﾞｰｽ他） | ２ｔダンプ | 5000 | 5000 | ９月 8: 0.5; ９月 17: 0.5 | 1
| 溶接機 | 3000 | 1500 | ９月 8: 0.5 | 0.5
| バイブレーター | 1000 | 1000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 8
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 7500 | [35 empty] | 0
躯体工 | 溶接機 | 3000 | 13500 | ９月 8: 0.5; ９月 10: 1; ９月 11: 1; ９月 12: 1; ９月 13: 1 | 4.5
（鉄筋・型枠・ＣＯＮ） | ２ｔダンプ | 5000 | 15000 | ９月 8: 0.5; ９月 12: 1; ９月 13: 1; ９月 17: 0.5 | 3
| 鉄筋カッター | 1000 | 1000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 8
| 高周波 | 4000 | 4000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
| ホッパー | 2000 | 2000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
| ＢＨ0.12 | 6000 | 6000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
| 発電機 | 1000 | 3000 | [35 empty] | 3 | bar: ９月 17 to ９月 19
| 計 |  | 44500
その他 | カラーコーン（月） | 6000 | 6000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 8
| ２ｔダンプ | 5000 | 10000 | ９月 1: 0.5; ９月 14: 1; ９月 19: 0.5 | 2
| 計 |  | 16000 | [35 empty] | 0
| 合 計 |  | 326750

## 材料
| 下田町材料歩掛り | 材料
|  |  |  | ８月 | [14 empty] | ９月
工 種 | 名 称 | 単 価 | 金 額 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累 計
測量・準備工 |  |  | 0 | [35 empty] | 0
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 0 | [35 empty] | 0
伐採・伐根工 | チェンソーｏｉｌ | 3200 | 3200 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 8
| チェンソー刃 | 4700 | 4700 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 8
| ブルーシート | 750 | 750 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 9
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 8650 | [35 empty] | 0
既設フエンス | ボイド管φ75 | 800 | 800 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 11
撤去・設置工 | 補修塗料 | 1000 | 1000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 12
| セメント | 700 | 700 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 18
| 資材工具（ﾋﾞｽ・キリ他） | 2000 | 2000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 19
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 4500 | [35 empty] | 0
大谷石撤去・処分工 | ブルーシート | 750 | 2250 | ８月 23: 3 | 3
（基礎工含む） |  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 2250 | [35 empty] | 0
土工（掘削・埋戻工） |  |  | 0 | [35 empty] | 0
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 0 | [35 empty] | 0
Ｈ鋼・鋼材設置工 | 酸素 | 3600 | 3600 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 31
（ｱﾝｸﾞﾙ・セパ含む） | アセチレン | 12000 | 12000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 31
| セパ200ｍｍ | 6000 | 6000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 4
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 21600 | [35 empty] | 0
基礎工（ﾍﾞｰｽ他） | ＲＣダスト | 3000 | 3000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 31
| 並ベニヤ | 580 | 2900 | ９月 5: 5 | 5
| 生コン21-18-20 | 17000 | 38250 | ９月 8: 2.25 | 2.25
| 砂 | 600 | 1200 | ９月 17: 2 | 2
| セメント | 700 | 2100 | ９月 17: 3 | 3
0
| 計 |  | 47450 | [35 empty] | 0
躯体工 | 鉄筋 | 34000 | 34000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 3
（鉄筋・型枠・ＣＯＮ） | 結束線 | 100 | 500 | ９月 8: 5 | 5
| 鉄筋曲げ | 1500 | 1500 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 8
| 生コン21-18-20 | 17000 | 136000 | ９月 13: 8 | 8
| コーンスピード | 30 | 4950 | ９月 15: 130; ９月 18: 35 | 165
| ハイモル | 1850 | 1850 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 17
0
| 計 |  | 178800
その他 | スコップ・ホーキ他 | 8900 | 8900 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 22
| 吸殻入れ・デッキブラシ | 7000 | 7000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 1
| 養生テープ | 500 | 500 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 6
| カラースプレー | 500 | 500 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 18
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 16900 | [35 empty] | 0
| 合 計 |  | 280150

## 外注
| 下田町外注歩掛り | 外注
|  |  |  | ８月 | [14 empty] | ９月
工 種 | 名 称 | 単 価 | 金 額 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累 計
測量・準備工 |  |  | 0 | [35 empty] | 0
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 0 | [35 empty] | 0
伐採・伐根工 | 枝葉処分 | 6300 | 6300 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 9
| 枝葉処分（現金） | 15000 | 15000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 9
| 枝葉処分 | 15000 | 30000 | ８月 24: 2 | 2
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 51300 | [35 empty] | 0
既設フエンス |  |  | 0 | [35 empty] | 0
撤去・設置工 |  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 0 | [35 empty] | 0
大谷石撤去・処分工 | 神都警備 | 12000 | 6000 | ８月 23: 0.5 | 0.5
（基礎工含む） | 大谷石撤去２ｔＤ | 15000 | 75000 | ８月 23: 4; ８月 24: 1 | 5
| アスカ | 13000 | 26000 | ８月 24: 0.5; ８月 25: 0.5; ８月 28: 1 | 2
| 2ｔＤ常用 | 22000 | 11000 | ８月 24: 0.5 | 0.5
| ＣＯＮガラ3ｔＤ | 15000 | 30000 | [35 empty] | 2 | bar: ８月 25; ８月 28
0
| 計 |  | 148000 | [35 empty] | 0
土工（掘削・埋戻工） | 神都警備 | 12000 | 6000 | ８月 23: 0.5 | 0.5
| 残土処理２ｔＤ | 10000 | 70000 | ８月 23: 2; ８月 24: 4; ８月 25: 1 | 7
| ４ＴＤ常用（房州） | 11000 | 22000 | ８月 23: 2 | 2
| アスカ | 13000 | 13000 | ８月 24: 0.5; ８月 25: 0.5 | 1
| 2ｔＤ常用 | 22000 | 11000 | ８月 24: 0.5 | 0.5
0
| 計 |  | 122000 | [35 empty] | 0
Ｈ鋼・鋼材設置工 | アスカ | 13000 | 13000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 30
（ｱﾝｸﾞﾙ・セパ含む） |  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 13000 | [35 empty] | 0
基礎工（ﾍﾞｰｽ他） |  |  | 0 | [35 empty] | 0
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 0 | [35 empty] | 0
躯体工 | 型枠組み立て解体 | 150000 | 150000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 11
（鉄筋・型枠・ＣＯＮ） | 神都警備 | 12000 | 12000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
| コンクリート試験 | 20000 | 20000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
| 計 |  | 182000 | [35 empty] | 0
その他 | 駐車場 | 15000 | 15000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 9
| 混合産廃物 | 12000 | 7200 | ９月 14: 0.6 | 0.6
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 22200 | [35 empty] | 0
| 合 計 |  | 538500

## 基本
下田町人工歩掛り
[5 empty] | ８月 | [14 empty] | ９月
工 種 | 名 称 | 単 価 | 金 額 | 累 計 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
測量・準備工
伐採・伐根工
既設フエンス
撤去・設置工
大谷石撤去・処分工
（基礎工含む）
土工（掘削・埋戻工）
Ｈ鋼・鋼材設置工
（ｱﾝｸﾞﾙ・セパ含む）
基礎工（ﾍﾞｰｽ他）
躯体工
（鉄筋・型枠・ＣＯＮ）
その他

## 人工
| 下田町人工歩掛り | 人工
|  |  |  | ８月 | [14 empty] | ９月
工 種 | 名 称 | 単 価 | 金 額 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累 計
測量・準備工 | 段取り | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 20
| 写真整理 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 15
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 34000 | [35 empty] | 0
伐採・伐根工 | 伐採 | 17000 | 68000 | ８月 8: 1; ８月 9: 3 | 4
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 68000 | [35 empty] | 0
既設フエンス | フエンス撤去 | 17000 | 8500 | ８月 22: 0.5 | 0.5
撤去・設置工 | ボイド管設置 | 17000 | 8500 | ９月 12: 0.5 | 0.5
| フエンス取付 | 17000 | 25500 | ９月 18: 0.5; ９月 19: 1 | 1.5
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 42500 | [35 empty] | 0
大谷石撤去・処分工 | カッター他 | 17000 | 17000 | ８月 22: 0.5; ８月 23: 0.5 | 1
（基礎工含む） | 大谷石・基礎撤去 | 17000 | 51000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5; ８月 25: 1; ８月 28: 1 | 3
|  | 14000 | 35000 | ８月 24: 0.5; ８月 25: 1; ８月 28: 1 | 2.5
|  |  | 0 | [35 empty] | 0
| 計 |  | 103000 | [35 empty] | 0
土工（掘削・埋戻工） | 掘削 | 17000 | 17000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5 | 1
|  | 14000 | 28000 | ８月 23: 0.5; ８月 24: 0.5; ８月 25: 1 | 2
| 土留め矢板設置 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 31
| 人力掘削 | 14000 | 28000 | [35 empty] | 2 | bar: ８月 31; ９月 5
| 埋め戻し | 17000 | 34000 | [35 empty] | 2 | bar: ９月 10; ９月 18
0
| 計 |  | 124000 | [35 empty] | 0
Ｈ鋼・鋼材設置工 | Ｈ鋼運搬 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 21
（ｱﾝｸﾞﾙ・セパ含む） | アースオガー削孔 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 30
| Ｈ鋼建て込み | 14000 | 28000 | ８月 30: 2 | 2
| ｱﾝｸﾞﾙ穴あけ・溶接 | 17000 | 85000 | ９月 3: 1; ９月 4: 1; ９月 5: 1; ９月 6: 0.5; ９月 7: 1; ９月 11: 0.5 | 5
|  | 14000 | 0 | [35 empty] | 0
| セパ取付 | 17000 | 17000 | ９月 6: 0.5; ９月 11: 0.5 | 1
|  | 14000 | 7000 | ９月 6: 0.5 | 0.5
0
| 計 |  | 171000 | [35 empty] | 0
基礎工（ﾍﾞｰｽ他） | ＣＯＮ打設 | 17000 | 8500 | ９月 8: 0.5 | 0.5
|  | 14000 | 7000 | ９月 8: 0.5 | 0.5
| 間詰めＣＯＮ | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 17
| 計 |  | 32500 | [35 empty] | 0
躯体工 | 大谷石切断加工 | 14000 | 42000 | [35 empty] | 3 | bar: ９月 3 to ９月 4; ９月 10
（鉄筋・型枠・ＣＯＮ） | 鉄筋組み立て | 17000 | 8500 | ９月 8: 0.5 | 0.5
|  | 14000 | 14000 | ９月 6: 0.5; ９月 8: 0.5 | 1
| 生コン打設 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 13
|  | 14000 | 28000 | ９月 13: 2 | 2
| 仕上げ | 17000 | 34000 | ９月 17: 1; ９月 18: 0.5; ９月 19: 0.5 | 2
| 計 |  | 143500
その他 | 雨にて作業中止 | 17000 | 17000 | [35 empty] | 1 | bar: ８月 29
| 道路清掃他 |  | 0 | [35 empty] | 0
| 環境整備 | 17000 | 8500 | ９月 1: 0.5 | 0.5
| 道路清掃他 | 14000 | 7000 | ９月 1: 0.5 | 0.5
| シート養生 | 17000 | 8500 | ９月 12: 0.5 | 0.5
| 資材片付け残材処理 | 17000 | 25500 | ９月 14: 1; ９月 19: 0.5 | 1.5
|  | 14000 | 14000 | [35 empty] | 1 | bar: ９月 14
| 計 |  | 80500
| 合 計 |  | 799000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50

## 内訳書 (2)
田中様邸擁壁工事 |  | 歩 掛 表 |  |  | 2007/10/2
合計 |  |  |  |  | 1981242.5
(１．５ｍタイプ １３．８ｍ)(１．０ｍタイプ １０．０５ｍです。) |  |  |  |  | 23.85
[5 empty] | 83070.9644 | m当りの単価
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 考
仮設・準備工事 |  | 1 | 式 | 408100 | 408100
労務 | 段取り・写真整理 | 2 | 人 | 17000 | 34000
労務 | 雨にて作業中止道路清掃他 | 1 | 人 | 17000 | 17000
労務 | 環境整備道路清掃他 | 1 | 人 | 17000 | 17000
労務 | シート養生他 | 0.5 | 人 | 17000 | 8500
労務 | 資材片付け残材処理 | 2.5 | 人 | 17000 | 42500
２Ｔダンプ | リース・機械 | 22 | 台 | 3500 | 77000
３ｔＤセフテー | リース・機械 | 6 | 台 | 11000 | 66000
軽バス | 自社機械 | 2 | 台 | 1500 | 3000
警備員 | 神都警備 | 2 | 人 | 12000 | 24000
警備員 | アスカ | 4 | 人 | 13000 | 52000
カラーコン | 仮設費 | 1 | 式 | 6000 | 6000
スコップ・ホーキ他 | 諸雑費 | 1 | 式 | 8900 | 8900
吸殻入れ・デッキブラシ他 | 諸雑費 | 1 | 式 | 7000 | 7000
養生テープ | 諸雑費 | 1 | 個 | 500 | 500
カラースプレー | 諸雑費 | 1 | 個 | 500 | 500
混合産廃物 | 残材処分費 | 0.6 | ｍ3 | 12000 | 7200
コンクリート強度試験 | 外注費 | 1 | 式 | 22000 | 22000
駐車場 | 短期駐車場 | 1 | 月 | 15000 | 15000
伐採処分工 |  | 1 | 式 | 130950 | 130950
労 務 | 伐採 | 4 | 人 | 17000 | 68000
チェンソー | リース・機械 | 2 | 日 | 1500 | 3000
チェンソーｏｉｌ | リース・機械 | 1 | 缶 | 3200 | 3200
チェンソー刃 | リース・機械 | 1 | 枚 | 4700 | 4700
ブルーシート | 材料費 | 1 | 枚 | 750 | 750
枝葉処分（神奈川美研） | 外注費 | 1 | 回 | 6300 | 6300
枝葉処分（現金） | 外注費 | 1 | 回 | 15000 | 15000
枝葉処分（房州物流） | 外注費 | 2 | 回 | 15000 | 30000
既設フエンス撤去・設置工 |  | 17.8 | ｍ | 2640.4494 | 47000 | 再利用
労務 | 既設フエンス撤去 | 0.5 | 人 | 17000 | 8500
労務 | ボイド管設置 | 0.5 | 人 | 17000 | 8500
労務 | フエンス取付・補修 | 1.5 | 人 | 17000 | 25500
補修塗料 | 材料費 | 1 | 缶 | 1000 | 1000
ボイド管φ７５ | 材料費 | 1 | 本 | 800 | 800
セメント | 材料費 | 1 | 袋 | 700 | 700
資材工具（ﾋﾞｽ・キリ他） | 材料費 | 1 | 式 | 2000 | 2000
大谷石撤去・処分工 |  | 37.103 | ｍ２ | 8658.3295 | 321250 | 基礎工含む
労務 | カッター切断他 | 1 | 人 | 17000 | 17000
労務 | 大谷石・基礎撤去 | 5.5 | 人 | 17000 | 93500
３Ｔセフテー | リース・機械 | 3 | 台 | 11000 | 33000
ＢＨ０．１２ | リース・機械 | 1.5 | 台 | 6000 | 9000
ピック | リース・機械 | 3 | 日 | 1000 | 3000
パートナー | リース・機械 | 1 | 日 | 3000 | 3000
発電機 | リース・機械 | 4 | 日 | 1000 | 4000
電動ハンマー | リース・機械 | 3 | 日 | 2500 | 7500
ブルーシート | 材料費 | 3 | 枚 | 750 | 2250
大谷石処分（２ＴＤ） | 外注費 | 5 | 台 | 15000 | 75000
２Ｔダンプ常用 | 外注費 | 2 | 台 | 22000 | 44000
大谷石処分（２ＴＤ） | 外注費 | 2 | 台 | 15000 | 30000
土工事（掘削工） |  | 8.7 | ｍ３ | 25977.0115 | 226000
労務 | 掘削 | 3 | 人 | 17000 | 51000
労務 | 土留め矢板設置+人力掘削 | 3 | 人 | 17000 | 51000
ＢＨ０．１２ | リース・機械 | 3.5 | 台 | 6000 | 21000
残土処分（２ＴＤ） | 外注費 | 7 | 台 | 10000 | 70000
２Ｔダンプ常用（房州） | 外注費 | 2 | 台 | 11000 | 22000
２Ｔダンプ常用 | 外注費 | 0.5 | 台 | 22000 | 11000
土工事（埋戻工） |  | 6 | ｍ３ | 7500 | 45000 | 現地仮置き無し
労務 | 埋戻し | 2 | 人 | 17000 | 34000
３Ｔセフテー | リース・機械 | 1 | 台 | 11000 | 11000
Ｈ鋼・鋼材設置工 |  | 35.13 | m2 | 7759.7495 | 272600 | アングル・セパ含む
労務 | Ｈ鋼運搬 | 1 | 人 | 17000 | 17000
労務 | アースオガー削孔・Ｈ鋼建込 | 3 | 人 | 17000 | 51000
労務 | アングル穴あけ・溶接 | 5 | 人 | 17000 | 85000
労務 | セパ取付 | 1.5 | 人 | 17000 | 25500
２Ｔユニック | リース・機械 | 1 | 台 | 15000 | 15000
アースオガー | リース・機械 | 1 | 台 | 26000 | 26000
パンチャー | リース・機械 ３日保障 | 1 | 日 | 10500 | 10500
溶接機 | 材料費 | 5 | 日 | 3000 | 15000
溶接棒 | 材料費 | 1 | 式 | 5000 | 5000
酸素 | 材料費 | 1 | 本 | 3600 | 3600
アセチレン | 材料費 | 1 | 本 | 13000 | 13000
セパ200ｍｍ | 材料費 | 120 | 本 | 50 | 6000
ベースコンクリート工 |  | 2.25 | ｍ３ | 21222.2222 | 47750
労務 | ベースＣＯＮ打設 | 0.5 | 人 | 17000 | 8500
コンクリート | 生コン21-18-20 | 2.25 | ｍ3 | 17000 | 38250 | 小型車
バイブレーター | リース・機械 | 1 | 日 | 1000 | 1000
躯体コンクリート工 |  | 8 | ｍ３ | 27875 | 223000
労務 | 生コン打設 | 4 | 人 | 17000 | 68000
コンクリート | 生コン21-18-20 | 8 | ｍ3 | 17000 | 136000
レオパック | 材料費 | 8 | 個 | 750 | 6000
高周波 |  | 1 | 日 | 4000 | 4000
ＢＨ０．１２ |  | 1 | 日 | 6000 | 6000
バイブレーター | リース・機械 | 1 | 日 | 1000 | 1000
ホッパー | リース・機械 | 1 | 日 | 2000 | 2000
鉄筋工 |  | 0.65 | ｔ | 123846.1538 | 80500
労務 | 鉄筋組み立て | 1.5 | 人 | 17000 | 25500
溶接機 |  | 5 | 日 | 3000 | 15000
鉄筋カッター |  | 1 | 日 | 1000 | 1000
発電機 |  | 3 | 日 | 1000 | 3000
鉄筋 Ｄ－１３ |  | 1 | 式 | 34000 | 34000
結束線 |  | 5 | 束 | 100 | 500
鉄筋曲げ |  | 1 | 本 | 1500 | 1500
型枠工 |  | 35.13 | ｍ２ | 4500 | 158085
型枠組み立て解体 | 外注費 | 1 | 式 | 150000 | 150000
間詰めモルタル工 |  | 1 | 式 | 25050 | 25050
労務 | 間詰めモルタル | 1 | 人 | 17000 | 17000
砂 | 材料費 | 2 | 袋 | 600 | 1200
セメント | 材料費 | 3 | 袋 | 700 | 2100
並ベニヤ | 材料費 | 5 | 枚 | 580 | 2900
ハイモル | 材料費 | 1 | 袋 | 1850 | 1850