## 工程
[5 empty] | 延日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 |  | 86 | 87 |  | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |  | 94 | 95 | 96 | 97 | 99
仮称 矢部町宅地造成工事 |  |  |  |  | 月 | 1: 12月 | [48 empty] | 2月 | [28 empty] | ３月
|  |  | 予算人数 |  | 計画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
名称 | 数量 | 単位 |  | 必要日数 | 実施 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備・遣り方・ 測量業務 | 1 | 式 |  | 14 | 実施: 0
0
0
既存石積み 取壊し処分 | 100 | m3 |  | 4 | 実施: 0
25
0
掘削工 | 1070 | m3 |  | 9 | 実施: 0
|  |  | 0 |  | 金: 車庫部分 384m3 3日+雨1
0
埋戻し工 | 910 | m3 |  | 7 | 実施: 0
0
0
残土処分工 | 160 | m3 |  | 2 | 実施: 0
2
0
山留め | 18 | m2 |  | 1 | 実施: 0
0
0
10
0
車庫工事 | 2 | 台 |  | 16 | 実施: 0
|  |  | 14 |  | 木: 砕石・捨ｺﾝ; 11 金: 鉄筋・型枠・コンクリート・車庫２台
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 墨出し
0
16
0
KD擁壁 | 29.3 | ｍ |  | 5.5 | [60 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0
3
0
逆LH2.0 | 31.013 | m3 |  | m3 | 0
4.94
0
階段
|  |  | 74.94 |  | 0

## 数量
３．地下車庫・RC擁壁・階段・土間コン
| 合計 | 地下車庫 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部数量 | RC擁壁 D | RC擁壁 E | RC擁壁 F | RC擁壁 C | ｽﾛｰﾌﾟ+土間コン
延長 |  |  |  | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 20
砕石基礎工 | 40.613 | 16.416 | 2.57 | 2.015 | 6.09 | 3.922 | 9.6 | 0
型枠工（捨ｺﾝ用） | 9.069 | 3.68 | 0.639 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 2 | 0
捨コンクリート工 | 10.144 | 4.104 | 0.6425 | 0.50375 | 1.5225 | 0.97125 | 2.4 | 0
型枠工 | 637.0895 | 274.605 | 188.0845 | 30.55 | 73.5 | 70.35 | 0 | 0
円形型枠 | 141.2 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0
底版コンクリート工 | 50.4555 | 25.87 | 3.4455 | 1.3162 | 8.505 | 2.5987 | 8.72 | 0
壁コンクリート工 | 104.1189 | 51.8745 | 28.0389 | 2.145 | 7.7805 | 5.04 | 9.24 | 0
鉄筋工 | 25.9 | 14.3 | 4.3 | 0.35 | 2.6 | 0.75 | 3.6 | 0
排水用裏込栗石 | 63.909 | 42.189 | 0 | 1.755 | 7.56 | 2.205 | 10.2 | 0
止水コンクリート | 1.05 | 0.3375 | 0 | 0.0975 | 0.1575 | 0.1575 | 0.3 | 0
足場工 | 274.4 | 104.4 | 54 | 13 | 31.5 | 31.5 | 40 | 0
ポンプ車 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
止水シート | 73.13 | 73.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
止水板 | 33.68 | 21.6 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土間モルタル仕上げ t=100 | 67.185 | 63.05 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
防水工事 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ｽﾛｰﾌﾟ | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8
階段 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
小計
型枠工事 天佑建設 090-3330-0599 4,500円/m2
鉄筋工事 川北鉄筋 0465-63-2783 120,000円/ｔ
地下車庫
型枠 |  | 合計 | 274.605
|  | 底版部 | 11.375
|  | 桝部分 | 0.9
|  | 内壁 | 63.135
|  | 仕切り壁 両面 | 29.28
|  | 外壁 | 75.375
|  | ｼｬｯﾀｰ部下がり壁 | 16.49
|  | ｽﾗﾌﾞ | 63.05
|  | ｽﾗﾌﾞ張出し部 | 15
円形型枠 |  | 合計 | 27.6
|  | パラペット内壁 | 12
|  | パラペット外壁 | 15.6
底版部ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 合計 | 25.8655
|  | 底版部 | 25.5955
|  | 桝部分 | 0.27
壁コンクリート工 |  | 合計 | 51.8745
|  | 外壁 | 22.6125
|  | 仕切り壁 両面 | 4.392
|  | ｼｬｯﾀｰ部下がり壁 | 1.455
|  | ｽﾗﾌﾞ | 18.915
|  | ｽﾗﾌﾞ張出し部 | 4.5
排水層裏栗石 |  | 合計 | 42.189
|  | 壁裏 | 20.25
|  | スラブ上 | 21.939
|  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏 | 0
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部数量
型枠 |  | 合計 | 188.0845
|  | 底版部 EV室 | 2.32
|  | 底版部 通路 | 2.1
|  | EV室 内壁 | 54.739
|  | EV室 外壁 | 78.603
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ | 3.1325
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ上角部分 | 3.54
|  | 通路部 内壁 | 18.3
|  | 通路部 外壁 | 20.1
|  | 通路部 ｽﾗﾌﾞ | 5.25
底版部ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 合計 | 3.4455
|  | 底版部 EV室 | 1.3455
|  | 底版部 通路 | 2.1
壁コンクリート工 |  | 合計 | 28.0389
|  | EV室 外壁 | 19.6507
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ | 0.78312
|  | 通路部 壁 | 6.03
|  | 通路部 ｽﾗﾌﾞ | 1.575
防水工事 |  | 合計 | 83.06
|  | EV室 | 45.26
|  | 通路 | 37.8

## 予算人数
３．地下車庫・RC擁壁・階段・土間コン
| 合計 | 地下車庫 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部数量 | RC擁壁 D | RC擁壁 E | RC擁壁 F | 数量合計 | 単位 | 単価 | 金額 | RC擁壁 C | ｽﾛｰﾌﾟ+土間コン
延長 |  |  |  | 6.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | 20
砕石基礎工 | 4.9363 | 2.6127 | 0.40849 | 0.32137 | 0.9698 | 0.624 | #VALUE! | m3 | 10000 | #VALUE! | 9.6 | 0
型枠工（捨ｺﾝ用） | 0.71015 | 0.368 | 0.064 | 0.066049 | 0.10605 | 0.10605 | #VALUE! | m2 | 3000 | #VALUE! | 2 | 0
捨コンクリート工 | 1.755 | 0.93102 | 0.14551 | 0.11259 | 0.34537 | 0.22054 | #VALUE! | m3 | 20000 | #VALUE! | 2.4 | 0
型枠工 | 5.3091 | 2.288 | 1.567 | 0.25502 | 0.61302 | 0.586 | #VALUE! | m2 | 5000 | #VALUE! | 0 | 0
円形型枠 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | m2 | 6500 | #VALUE! | 113.6 | 0
底版コンクリート工 | 6.455 | 4 | 0.53302 | 0.204 | 1.316 | 0.402 | #VALUE! | m3 | 22000 | #VALUE! | 8.72 | 0
壁コンクリート工 | 14.634 | 8 | 4.325 | 0.332 | 1.2 | 0.77702 | #VALUE! | m3 | 22000 | #VALUE! | 9.24 | 0
鉄筋工 | 0 | 外注 | 外注 | 外注 | 外注 | 外注 | #VALUE! | ｔ | 160000 | #VALUE! | 3.6 | 0
排水用裏込栗石 | 8.5463 | 6.7114 | 0 | 0.28024 | 1.203 | 0.35166 | #VALUE! | m3 | 10000 | #VALUE! | 10.2 | 0
止水コンクリート | 0.39098 | 0.17439 | 0 | 0.051512 | 0.082537 | 0.082537 | #VALUE! | m3 | 25000 | #VALUE! | 0.3 | 0
足場工 | 0 | 外注 | 外注 | 外注 | 外注 | 外注 | #VALUE! | m2 | 2000 | #VALUE! | 40 | 0
ポンプ車 | 0 | [5 empty] | #VALUE! | 台 | 50000 | #VALUE! | 1 | 0
止水シート | 5.6807 | 5.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | m2 | 3000 | #VALUE! | 0 | 0
止水板 | 1.635 | 1.049 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ｍ | 1500 | #VALUE! | 0 | 0
土間モルタル仕上げ t=100 | 1.931 | 1.812 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | m2 | 3000 | #VALUE! | 0 | 0
防水工事 | 0 | [5 empty] | #VALUE! | m3 | 7000 | #VALUE! | 0 | 0
ｽﾛｰﾌﾟ | 0 | [5 empty] | #VALUE! | m3 | 7000 | #VALUE! | 0 | 40.8
階段 | 0 | [5 empty] | #VALUE! | m2 | 25000 | #VALUE! | 0 | 6
小計 | [9 empty] | #VALUE!
型枠工事 天佑建設 090-3330-0599 4,500円/m2
鉄筋工事 川北鉄筋 0465-63-2783 120,000円/ｔ
地下車庫
型枠 |  | 合計 | 274.605
|  | 底版部 | 11.375
|  | 桝部分 | 0.9
|  | 内壁 | 63.135
|  | 仕切り壁 両面 | 29.28
|  | 外壁 | 75.375
|  | ｼｬｯﾀｰ部下がり壁 | 16.49
|  | ｽﾗﾌﾞ | 63.05
|  | ｽﾗﾌﾞ張出し部 | 15
円形型枠 |  | 合計 | 27.6
|  | パラペット内壁 | 12
|  | パラペット外壁 | 15.6
底版部ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 合計 | 25.8655
|  | 底版部 | 25.5955
|  | 桝部分 | 0.27
壁コンクリート工 |  | 合計 | 51.8745
|  | 外壁 | 22.6125
|  | 仕切り壁 両面 | 4.392
|  | ｼｬｯﾀｰ部下がり壁 | 1.455
|  | ｽﾗﾌﾞ | 18.915
|  | ｽﾗﾌﾞ張出し部 | 4.5
排水層裏栗石 |  | 合計 | 42.189
|  | 壁裏 | 20.25
|  | スラブ上 | 21.939
|  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏 | 0
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ部数量
型枠 |  | 合計 | 188.0845
|  | 底版部 EV室 | 2.32
|  | 底版部 通路 | 2.1
|  | EV室 内壁 | 54.739
|  | EV室 外壁 | 78.603
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ | 3.1325
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ上角部分 | 3.54
|  | 通路部 内壁 | 18.3
|  | 通路部 外壁 | 20.1
|  | 通路部 ｽﾗﾌﾞ | 5.25
底版部ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 合計 | 3.4455
|  | 底版部 EV室 | 1.3455
|  | 底版部 通路 | 2.1
壁コンクリート工 |  | 合計 | 28.0389
|  | EV室 外壁 | 19.6507
|  | EV室 ｽﾗﾌﾞ | 0.78312
|  | 通路部 壁 | 6.03
|  | 通路部 ｽﾗﾌﾞ | 1.575
防水工事 |  | 合計 | 83.06
|  | EV室 | 45.26
|  | 通路 | 37.8