## 施工計画書
RC擁壁 施工計画書
施工順序 | 施工方法 | [5 empty] | 使用機械 | 品質管理項目 | 出来形管理項目
準備工 | [7 empty] | 生Conの配合報告書の作成 |  | 現況の高低測量
[8 empty] | 砕石の試験表の作成 |  | 現況の境界測量
鉄筋のﾐﾙｼｰﾄの作成
丁張り設置 | ﾄﾗﾊﾞｰ点より逆計算し、位置出しを行う。 | [5 empty] | 光波,ﾚﾍﾞﾙ
| 位置を出したら、廻り間の数値を巻尺等で確認する。 | [5 empty] | 墨坪,巻尺
既存物撤去工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾚｰｶｰ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｬｰにより既存の擁壁を撤去する。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 写 | 取壊し状況
| ※埋設物の有無の確認を事前にしておく。また、周囲の養生も必要に応じ行う事。 | [5 empty] | ﾌﾞﾚｰｶｰ |  | 写 | 取壊し完了の全景
山留め工 | 山留めの安定計算を行い、施工図どおりに施工を行う。 | [7 empty] | 写 | 山留め状況
[9 empty] | 写 | 山留め完了の全景
掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳにて所定の高さまで掘り下げる。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 地山の状態（土質）を把握する。 | 写 | 掘削状況
| 埋戻し分の土を場内にｽﾄｯｸする。 | [6 empty] | 平板載荷試験 | 写 | 床付け完了の全景
| ※現場の条件により、ｽﾄｯｸ出来ない場合もある。 | [6 empty] | 三軸試験 | 写 | 丁張りからの下り寸法、幅
| 山留めを施工しない場合は、現場の土質に応じた法面安定勾配を超えないように注意する。 | [6 empty] | ｺﾝﾍﾟﾈﾛｰﾀｰ試験 | 写 | 試験の状況、計測
| 床付け面を荒らさないように、人力併用し床付け面を仕上げる。 | [6 empty] | SS試験
土の運搬工 | 予め計画したﾙｰﾄとﾀﾞﾝﾌﾟの大きさ台数で、余分な土を搬出する。 | [5 empty] | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | 写 | 積込み,運搬状況
ﾀﾞﾝﾌﾟの台数は、現場の積込み機械と運搬距離及び時間を考慮し、経済的な台数で搬出する。
基礎砕石工 | 再生砕石(RC-40)を用い、所定の厚みを敷き均し転圧する。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 写 | 砕石敷き均し、転圧状況
| ※再生砕石は、ｺﾞﾐ等を取り除く事。 | [5 empty] | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ |  | 写 | 基礎砕石完了の全景
[7 empty] | ﾗﾝﾏｰ,ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 写 | 丁張りからの下り寸法、幅、厚み
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 前、後ろに捨ｺﾝｸﾘｰﾄ用の型枠を設置する。 | [7 empty] | 写 | 捨Con打設状況
| 設計強度FC18-15の生ｺﾝｸﾘｰﾄを所定の厚みで打設し、ｺﾃ類を用い所定の高さで平坦に仕上げる。 | [7 empty] | 写 | 捨Con打設完了の全景
| また、墨出しが行いやすいように表面は金ｺﾞﾃ仕上げとする。 | [7 empty] | 写 | 丁張りからの下り寸法、幅、厚み
墨出し | ﾄﾗﾊﾞｰ点より逆計算し、位置出しを行う。 | [5 empty] | 光波,ﾚﾍﾞﾙ
| 位置を出したら、廻り間の数値を巻尺等で確認する。 | [5 empty] | 墨坪,巻尺
※捨Conに逃げ墨を出しておき、その逃げ墨を利用しﾍﾞｰｽCon打設後、躯体墨として利用する。
足場工 | 築造する擁壁の前面・後面に鋼製足場を組立てる。 | [7 empty] | 写 | 足場組立状況
| 擁壁のﾍﾞｰｽConに埋まる足場材は、ﾎﾞｲﾄﾞ管(φ75mm以内)で箱抜きを行う。 | [7 empty] | 写 | 足場組立完了の全景
| ※ﾎﾞｲﾄﾞ管撤去後は生Conで穴埋めを行う（φ75mm以下で箱抜きする場合は、構造上補強筋の必要は無い。） | [7 empty] | 写 | ﾎﾞｲﾄﾞ抜き完了の全景
[9 empty] | 写 | 生Con穴埋め完了の全景
施工順序 | 施工方法 | [5 empty] | 使用機械 | 品質管理項目 | 出来形管理項目
鉄筋加工,組立工 | 鉄筋加工図に従って加工する。※加工帳の作成 | [5 empty] | 鉄筋曲げ器 | ※鉄筋ﾐﾙｼｰﾄ | 写 | 鉄筋組立状況
| 鉄筋の結束線は、0.8mmなまし鉄線を使用し一本置きの間隔で結束する。 | [5 empty] | 鉄筋切断器 | ※鉄筋の被りを確保する。 | 写 | 鉄筋組立完了の全景
| ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸは、底盤部はﾓﾙﾀﾙ製(50*60)を使用し間隔は縦横1mで設置する。 | [6 empty] | 壁前面＝40mm、壁背面＝60mm | 写 | 底盤の主筋、横筋、補強筋の径と間隔(上下面)
| 壁のｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸは、ﾄﾞｰﾅﾂ型(被り40mm～60mm)を使用し間隔は縦1.5m、横2.5mで設置する。 | [6 empty] | ﾍﾞｰｽ下面＝60mm、上面＝60mm | 写 | 壁面の主筋、横筋、補強筋の径と間隔(前背面)
| 底盤鉄筋の上面は、ｳﾏ鉄筋を加工し設置する。間隔は縦横1.5mで設置する。 | [7 empty] | 写 | ﾊﾝﾁの主筋、横筋の径と間隔
ﾍﾞｰｽ型枠組立工 | 木製型枠を墨にあわせて、前と後ろに組立てる。 | [7 empty] | 写 | ﾍﾞｰｽ型枠組立完了の全景
| 型枠に打設高さの墨を出し、その高さに45mmの釘を打つ。鉄筋には、ﾃｰﾌﾟを下場にあわせ巻く。 | [8 empty] | ※この際、型枠内のｺﾞﾐ・泥等を取り除く事。
ﾍﾞｰｽCon打設工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に、型枠内のｺﾞﾐ・土などを水などで洗い流し、取り除く事。 | [5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ現場採集 | 写 | ﾍﾞｰｽCon打設状況
| ﾐｷｻｰ車のﾌﾟﾗﾝﾄ出荷から打設完了までは、90分以内とする。 | [5 empty] | 高周波 | 塩分試験 |  | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの使用状況とﾎﾟﾝﾌﾟ車配置の状況
| ｺﾝｸﾘｰﾄの締め固め方法は、高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰを使用する。 | [7 empty] | 写 | 現場採集の状況
ｺﾝｸﾘｰﾄの表面仕上げは、型枠を設置する部分のみ金ｺﾞﾃ仕上げとし、その他は木ｺﾞﾃ仕上げとする。
※躯体壁+50mm部分に遅延剤を撒き、散布後8～24時間内に 高圧洗浄します。
養生工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後（仕上げ完了後）、養生ﾏｯﾄを敷き散水養生を行う。 | [7 empty] | 写 | 散水養生状況
※ｺﾝｸﾘｰﾄの表面を指で押した時に指跡が残らなくなった時点が養生開始のﾀｲﾐﾝｸﾞ。
※冬季(外気温4℃以下)の場合は、打設後養生ﾏｯﾄで保温し、翌日散水養生しその後養生ﾏｯﾄをかける。
※養生期間中は、散水養生を行う。
型枠解体工 | 型枠の存置期間は、下記の表を参照の事。 | [7 empty] | 写 | ﾍﾞｰｽConの丁張りからの下り寸法、幅、厚み
[9 empty] | 写 | 型枠解体完了後の全景
墨出し | 捨Conに出した逃げ墨より、返し墨をﾚｲﾀﾝｽを取り除いたCon面に躯体墨を出す。 | [5 empty] | ﾚﾍﾞﾙ
| 鉄筋に1m上がりの高さを出し、躯体墨にあわせ棚出しをする。 | [5 empty] | 墨坪,巻尺
※鉄筋に巻いた高さのﾃｰﾌﾟも取り除く。
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置工 | VPφ75mmの塩ﾋﾞ管を設置する躯体幅にあわせ切断する。 | [5 empty] | 高速ｶｯﾀｰ | 3m2以内に1箇所以上設置する。 | 写 | 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置状況
木製型枠の前面に、予め計画した場所に化粧塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟを縦横3m2以内に1箇所以上の割付し設置する。
※逆勾配に注意し、躯体Con打設時に動かないように固定する。
躯体型枠組立工 | 墨にあわせた棚出しの上に木製型枠をあわせて、前と後ろに組立てる。 | [7 empty] | 写 | 躯体型枠組立完了の全景
| 前面の化粧面はﾊﾟﾈｺｰﾄを使用し、裏面にはｺﾝﾊﾟﾈを使用する。両方共ｹﾚﾝし、剥離剤を塗布する。 | [8 empty] | ※この際、型枠内のｺﾞﾐ・泥等を取り除く事。
また、ｾﾊﾟ穴は専用のﾌﾟﾗ栓で穴埋めしておく。
躯体Con打設工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に、型枠内のｺﾞﾐ・土などを水などで洗い流し、取り除く事。 | [5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ現場採集 | 写 | 躯体Con打設状況
| ﾐｷｻｰ車のﾌﾟﾗﾝﾄ出荷から打設完了までは、90分以内とする。 | [5 empty] | 高周波 | 塩分試験 |  | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの使用状況とﾎﾟﾝﾌﾟ車配置の状況
| ｺﾝｸﾘｰﾄの締め固め方法は、高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰを使用する。 | [7 empty] | 写 | 現場採集の状況
躯体の天端の表面仕上げは、金ｺﾞﾃ仕上げとする。
施工順序 | 施工方法 | [5 empty] | 使用機械 | 品質管理項目 | 出来形管理項目
養生工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後（仕上げ完了後）、養生ﾏｯﾄを敷き散水養生を行う。天端にも水を溜める。 | [7 empty] | 写 | 散水養生状況
※ｺﾝｸﾘｰﾄの表面を指で押した時に指跡が残らなくなった時点が養生開始のﾀｲﾐﾝｸﾞ。
※冬季(外気温4℃以下)の場合は、打設後養生ﾏｯﾄで保温し、翌日散水養生しその後養生ﾏｯﾄをかける。
※養生期間中は、散水養生を行う。
型枠解体工 | 型枠の存置期間は、以下の表を参照の事。 | [7 empty] | 写 | 躯体Conの出来型寸法
躯体幅、躯体高さ、ﾊﾝﾁ幅
| 施工場所 |  | 基礎、梁側、柱、壁 | [5 empty] | 写 | 型枠解体完了後の全景
| ｾﾒﾝﾄの種類 |  | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ,混合ｾﾒﾝﾄのA種 | 高炉ｾﾒﾝﾄB種
存置期間中の平均気温
| ｺﾝｸﾘｰﾄの材齢による場合（日） | 15℃以上 | 2日 | 3日 | 5日
|  | 5℃以上 | 3日 | 5日 | 7日
|  | 0℃以上 | 5日 | 8日 | 10日
| ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度による場合 | - | 圧縮強度が5N/mm2以上になるまで。
存置期間の計算式 (20+10)*4÷(外気温+10) = 存置日数
| 施工場所 |  | ｽﾗﾌﾞ下 |  |  | 梁下
| ｾﾒﾝﾄの種類 |  | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ,混合ｾﾒﾝﾄのA種 | 高炉ｾﾒﾝﾄB種 | 左記のすべてのｾﾒﾝﾄ
存置期間中の平均気温
| ｺﾝｸﾘｰﾄの材齢による場合（日） | 15℃以上 | 8日 | 17日 | 28日 | 28日
|  | 5℃以上 | 12日 | 25日
|  | 0℃以上 | 15日 | 28日
| ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度による場合 | - | 圧縮強度が設計基準強度(FC)の85％以上又は12N/mm2以上であり、かつ、施工中の荷重及び外圧について、構造計算により安全であることが確認されるまで。 |  |  | 圧縮強度が設計強度以上であり、かつ施工中の荷重及び外圧について、構造計算により安全であることが確認されるまで。
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 一番下の水抜きﾊﾟｲﾌﾟの穴にあわせ、止水Conを所定の寸法で打設し、木ｺﾞﾃで表面を仕上げる。 | [7 empty] | 写 | 止水Con打設状況
| ※埋戻し、裏込め砕石の投入は、止水Con打設後養生期間を丸一日設ける。 | [7 empty] | 写 | 止水Con打設完了の全景
[9 empty] | 写 | 幅、厚みの検寸
裏込め砕石工 | 裏込めに再生砕石(RC-40)を所定の寸法で投入し、裏に土を埋戻しする。転圧機械で30cmごとに転圧する。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ,ﾗﾝﾏｰ |  | 写 | 裏込め砕石の厚み、幅
透水ﾏｯﾄ工 | 透水ﾏｯﾄを裏面全体に張る。裏に土を埋戻しする。転圧機械で30cmごとに転圧する。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ,ﾗﾝﾏｰ |  | 写 | 透水ﾏｯﾄ張り完了の全景
埋戻工 | ﾊﾞｯｸﾎｳにて30cmごとに土を投入、敷き均しを行い、転圧機械にて締め固める。 | [5 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 写 | 埋戻し、転圧状況（30cmごとに）
| ※壁面に直接水平力がかかる為、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等による後方からの埋戻しは禁止する。 | [5 empty] | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗｰ
ﾗﾝﾏｰ